## Slide 1
Albion Helper
Bloc 1 — Cadrer un projet de développement d'applications logicielles
Pierre Saugues — M2 Expert en développement full-stack, YNOV
Titre RNCP39583 « Expert en développement logiciel » — Épreuve orale : 20' + 10' d'échanges — Octobre 2026
7
parties prenantes
6
risques cartographiés
94 j-h
charge estimée
≈ 38 k€
budget prévisionnel

## Slide 2
CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le problème à résoudre
Albion Online est un MMORPG où l'information est stratégique : équipement des adversaires, prix du marché, itinéraires, préparation des batailles.
Problématique du commanditaire (une communauté de joueurs / guilde) : ces informations existent mais sont éclatées entre plusieurs sites tiers, souvent en anglais uniquement, sans partage possible entre membres, et sans outil couvrant les trois serveurs mondiaux du jeu.
La demande : « un outil unique, dans notre langue, où la guilde prépare et partage tout ce dont elle a besoin en session de jeu. »
Périmètre proposé au cadrage
• Recherche joueurs / guildes / batailles + statistiques
• Carte des zones et itinéraires partageables
• Compositions d'équipe et calculateur d'artisanat (prix marché)
• Multi-langue, multi-serveur, administrable sans technicien
Atout décisif identifié dès le cadrage
L'éditeur du jeu (Sandbox Interactive) expose une API de données publique et gratuite — le projet est possible sans partenariat commercial.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
2 / 17

## Slide 3
1 · CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
Acteurs, rôles et niveaux d'implication
Acteur | Rôle dans le projet | Implication | Attentes principales
Commanditaire — communauté / guilde | Exprime le besoin, valide les livraisons | Forte — décisionnaire | Outil fiable, simple, disponible
Utilisateurs finaux — joueurs | Utilisent l'app, remontent les retours | Forte — quotidienne | Rapidité, langue native, aucune installation
Développeur / architecte (moi) | Conçoit, développe, exploite | Forte — permanente | Stack maintenable, périmètre réaliste
Administrateurs de l'outil | Gèrent utilisateurs, langues, contenus | Moyenne — régulière | Back-office sans compétence technique
Sandbox Interactive (éditeur) — externe | Fournit l'API de données publique | Faible mais critique | Respect des conditions d'usage de l'API
Hébergeur (VPS perfweb.net) — externe | Infrastructure de production | Faible — contractuelle | —
YNOV / jury | Cadre pédagogique, jalons de validation | Moyenne — aux jalons | Conformité au référentiel, preuves
Lecture pouvoir × intérêt : commanditaire et utilisateurs pilotent le périmètre ; Sandbox Interactive a peu d'intérêt pour le projet mais un pouvoir de blocage total (API) → risque R1.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
3 / 17

## Slide 4
2 · ANALYSE DE LA DEMANDE
Objectifs et enjeux par partie prenante
Partie prenante | Besoins recensés (état des lieux + entretiens) | Objectifs | Enjeux
Commanditaire (guilde) | Centraliser l'info, partager itinéraires et compositions entre membres | 1 outil unique remplaçant 4 sites tiers | Cohésion et efficacité de la guilde en jeu
Joueurs | Consulter vite (en session), dans leur langue, sur leur serveur | Réponse < 1 s, interface FR/EN/…, 3 serveurs | Adoption — un outil lent ou anglophone ne sera pas utilisé
Administrateurs | Gérer comptes et langues sans développeur | Back-office complet | Autonomie du commanditaire après livraison
Développeur | Périmètre finançable et maintenable en solo | Stack unifiée, coûts ~0 licence | Viabilité long terme du service
Pistes de solutions envisagées : ① application web sur mesure (front + API) — ② surcouche/plugin d'un site existant — ③ bot Discord. Le bot ne couvre ni carte ni compositions ; la surcouche crée une dépendance à un tiers non contractuel.
→ Piste retenue : application web sur mesure, validée par l'étude comparative (point 11) et l'estimation budgétaire (point 13).
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
4 / 17

## Slide 5
3 · OPPORTUNITÉS ET MENACES
Analyse SWOT du projet
Forces (interne)
• Stack maîtrisée et 100 % open source (coût licences nul)
• API du jeu gratuite et documentée
• Développeur = joueur : connaissance métier directe
Faiblesses (interne)
• Équipe d'une personne (bus factor = 1)
• Budget infrastructure minimal (VPS mutualisé)
• Compétence sécurité à construire (identifiée au cadrage)
Opportunités (externe)
• Aucun outil concurrent multilingue + multi-serveur + partage
• Communauté active = testeurs et prescripteurs gratuits
• Synergie possible avec d'autres outils communautaires
Menaces (externe)
• Dépendance à l'API de l'éditeur (conditions, panne)
• Exposition web publique = surface d'attaque
• Désintérêt du jeu à long terme (marché de niche)
Points de vigilance transverses : impact environnemental maîtrisé dès la conception (hébergement mutualisé, cache des appels à l'API du jeu, pas de surdimensionnement) ; interactions avec l'existant limitées à la consommation de l'API publique dans le respect de ses conditions.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
5 / 17

## Slide 6
4 · DÉMARCHE D'AUDIT
Audit de l'existant : démarche mise en œuvre
Méthode (3 volets)
• État des lieux fonctionnel : inventaire des outils utilisés par la communauté (sites de statistiques, cartes en ligne, tableurs, Discord) — grille : fonction / langue / serveurs / partage
• Audit technique de l'API du jeu : essais outillés des points d'accès (format, latence, limites de débit, absence d'authentification requise)
• Audit de l'infrastructure cible : capacités du VPS existant (versions PHP, PostgreSQL, mémoire, HTTPS)
Constats structurants
• 4 outils tiers nécessaires pour couvrir le besoin — aucun ne partage de contenu entre joueurs, aucun n'est multilingue
• API du jeu : gratuite, JSON, sans clé — mais sans garantie de service → imposera cache + supervision
• Prix de marché parfois absents (donnée communautaire) → à gérer dans l'UX dès la conception
• VPS existant suffisant pour la volumétrie visée
Chaque constat d'audit alimente une décision de cadrage : cache → architecture ; absence de partage → fonctionnalité différenciante ; API sans garantie → cartographie des risques.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
6 / 17

## Slide 7
5 · DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES
Infrastructure disponible vs besoins du projet
Élément existant | État constaté | Adéquation au besoin
VPS mutualisé (perfweb.net) | Linux, Nginx, PHP-FPM 8.2+, HTTPS (Let's Encrypt) | Suffisant — API PHP moderne exécutable sans changement
Base de données | PostgreSQL disponible sur le serveur | Adapté (relationnel, volumétrie faible)
Poste de développement | macOS + Docker | Environnements dev/test isolés et reproductibles
Chaîne de livraison | Inexistante au cadrage | À construire : Git + intégration et déploiement continus
Supervision | Inexistante au cadrage | À construire (bloc 4 : sondes + alertes)
Contraintes techniques et financières relevées
• Hébergement : VPS ~10 €/mois, pas de cloud managé → architecture sobre · Volumétrie : ~200 utilisateurs actifs, pics en soirée, données < 1 Go
• Délais : jalons de certification imposés (juin–oct. 2026) → lots priorisés · Budget : quasi nul en licences → open source exclusivement
Avis critique sur la faisabilité : projet faisable dans les contraintes, à condition de : ① mettre en cache les données de l'API du jeu, ② limiter la v1 aux fonctions à plus forte valeur (partage, recherche), ③ automatiser tests et déploiement dès le départ pour compenser l'équipe réduite.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
7 / 17

## Slide 8
6 · CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Risques techniques et fonctionnels, priorisés
# | Risque | Prob. | Impact | Criticité | Mesures décidées au cadrage
R1 | Indisponibilité / changement de l'API du jeu | Moyenne | Fort | Élevée | Cache local, dégradation gracieuse (messages explicites), supervision de l'API dans la sonde de santé
R2 | Compromission de comptes / attaque web (auth, injection, XSS) | Moyenne | Fort | Élevée | Revue OWASP Top 10 systématique, jetons courts, ORM exclusivement, limitation de débit
R3 | Perte de données (VPS unique) | Faible | Fort | Moyenne | Sauvegardes régulières de la base, migrations versionnées (reconstruction possible)
R4 | Interruption de service (déploiement raté, panne) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Déploiement automatisé et testé, alerte ≤ 5 min, procédure de retour arrière
R5 | Dégradation des performances (appels API en cascade) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Cache, pagination, temps de réponse < 1 s supervisé
R6 | Bus factor = 1 (développeur unique) | Faible | Fort | Moyenne | Documentation systématique (manuels), Git conventionnel, architecture standard du framework
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
8 / 17

## Slide 9
7 & 8 · RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION & INDICATEURS
Évaluer les risques, suivre les incidents, contrôler
Référentiel d'évaluation des risques
• Criticité = probabilité × impact (échelles 1–3), réévaluée à chaque jalon
• Seuils : ≥ 6 → mesure préventive obligatoire avant production ; 3–4 → mesure planifiée ; < 3 → surveillance
Suivi des incidents (appliqué en blocs 2 et 4)
• Registre unique : fiche normalisée 11 champs (reproduction obligatoire), qualification gravité / priorité
• Cycle : consignation → qualification → correctif → re-test → clôture tracée
• Preuve d'usage réel : 13 anomalies consignées et traitées sur le projet
Indicateurs de contrôle définis au cadrage
Indicateur | Cible | Contrôle
Disponibilité du service | ≥ 99 % | Sonde externe 5 min
Temps de réponse | < 1 s | Supervision continue
Détection d'incident | ≤ 5 min | Alerte e-mail automatique
Erreurs serveur (5xx) | < 1 % | Journaux dédiés incidents
Vulnérabilités critiques | 0 | Audit dépendances hebdo (auto)
Régressions | 0 livraison si tests rouges | CI bloquante
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
9 / 17

## Slide 10
9 & 10 · VEILLE TECHNOLOGIQUE
Méthodologie de veille, sources et outils
Méthodologie de recherche
• Veille passive automatisée (quotidienne) : alertes de sécurité et de versions poussées vers moi
• Veille active ciblée (hebdomadaire) : blogs et notes de versions des technologies du projet
• Veille exploratoire (mensuelle + événements) : conférences en ligne, meetups, retours d'expérience
Principales sources consultées
• Blogs et notes de versions officiels Symfony / React ; SymfonyCasts
• Bulletins sécurité : OWASP, advisories GitHub, CVE
• Communautés : forum développeurs Albion Online (API), dépôts des outils communautaires
Outils de veille et bénéfices
Outil | Bénéfice attendu
Dependabot (automatisation) | Vulnérabilités et mises à jour détectées sans effort — réaction en heures
Flux RSS / newsletters (Symfony Weekly, This Week in React) | Panorama hebdomadaire à coût fixe (30 min)
GitHub Watch sur les dépôts clés | Anticiper les changements de l'API du jeu et des bibliothèques critiques
Conférences (SymfonyLive, meetups) | Signaux faibles et retours d'expérience
Preuve d'efficacité : la veille a déclenché la migration Symfony 7.2 (fin de vie) → 7.4 LTS et la correction d'une CVE critique avant la mise en production — évolutions classées par impact métier (sécurité d'abord) et environnemental (LTS = moins de migrations).
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
10 / 17

## Slide 11
11 · ÉTUDE COMPARATIVE DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Comparatif multi-critères et choix d'architecture
Brique | Options étudiées | Sécurité | Écosystème & maintenabilité | Accessibilité | Impact env. / système | Choix
Back-end | Symfony vs Laravel vs Node/Express | Composant sécurité mature, advisories suivies, ORM anti-injection | LTS 4 ans, structure imposée (reprise facile), compétence existante | — | PHP-FPM sobre sur VPS mutualisé, pas de processus résident | Symfony 7 LTS
Front-end | React vs Vue vs Angular | Échappement XSS par défaut | 1er écosystème (MUI, i18next), viabilité long terme | MUI : composants ARIA prêts | Build statique servi par Nginx (cache) | React 19 + MUI
Authentification | JWT vs sessions serveur | Sans état, jetons courts + rotation ; CSRF non applicable | Adapté à une API consommée par un front séparé | — | Pas de stockage session serveur (VPS modeste) | JWT
Base de données | PostgreSQL vs MySQL vs MongoDB | Robustesse, droits fins | Données relationnelles (recettes, zones, routes) — Doctrine natif | — | Déjà installé sur le VPS (0 ressource ajoutée) | PostgreSQL
Ressources découlant du choix : VPS existant (Nginx + PHP-FPM + PostgreSQL), Docker en développement, GitHub pour sources + CI/CD — aucune acquisition nécessaire.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
11 / 17

## Slide 12
12 · DIAGRAMME DE FONCTIONNALITÉS
Fonctions recensées et hiérarchisées (MoSCoW)
ALBION HELPER
├─ F1 Compte & accès [MUST]
│ inscription/connexion · profil · admin (rôles)
├─ F2 Recherche & consultation [MUST]
│ joueurs + stats PvP · guildes · batailles
├─ F3 Carte & itinéraires [MUST]
│ carte interactive · itinéraires partagés (lien public)
├─ F4 Préparation de jeu [SHOULD]
│ compositions d'équipe · calculateur de craft
├─ F5 Confort d'usage [SHOULD]
│ multi-langue · multi-serveur · thème sombre · tutoriel
└─ F6 Ouverture [COULD → backlog]
API publique · application mobile
Méthode d'analyse fonctionnelle
• Recensement par entretiens d'usage avec les joueurs + état des lieux des outils tiers (audit)
• Hiérarchisation MoSCoW : Must = remplace les outils tiers ; Should = différenciateurs ; Could = après v1
• UX prise en compte dès le cadrage : réponse rapide, tutoriel, thème sombre (usage nocturne), langue native, partage sans compte
Ce découpage F1→F5 est devenu le backlog Kanban du projet — chaque fonction terminale correspond à un lot livré et recetté (26 scénarios de recette).
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
12 / 17

## Slide 13
13 · CHARGE DE TRAVAIL & COÛTS
Charge en jours-homme, estimation des coûts, budget
Lot | Contenu | Charge
Cadrage & socle | Étude, maquettes, environnements, CI | 10 j-h
F1 Compte & accès | Auth JWT, profils, admin | 12 j-h
F2 Recherche | Joueurs, guildes, batailles, API jeu | 15 j-h
F3 Carte & itinéraires | Carte, zones, partage public | 12 j-h
F4 Préparation | Compositions, craft + prix | 12 j-h
F5 Confort | i18n, multi-serveur, thème, tutoriel | 8 j-h
Qualité & sécurité | Tests, revue OWASP, audits, recette | 10 j-h
Documentation & MCO | Manuels, supervision, correctifs | 6 j-h
Total | + réserve pour aléas 10 % | 85 → ~94 j-h
Méthode d'estimation
• Estimation par analogie lot par lot, affinée par découpage en tâches ≤ 2 jours
• Réserve pour aléas de 10 % — consommée notamment par la campagne sécurité de juin 2026
• Charge étalée sur ~18 mois à temps partiel — cohérente avec le réalisé constaté (~80 j-h)
Estimation des coûts & budget prévisionnel
Poste | Montant
Développement : 94 j-h × 400 € (TJM junior) | 37 600 €
Infrastructure (VPS + domaine, 2 ans) | 270 €
Licences & outillage (open source) | 0 €
Budget prévisionnel total | ≈ 38 k€
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
13 / 17

## Slide 14
14 · ARCHITECTURE LOGICIELLE PROPOSÉE
Schéma d'architecture (modèle C4 — niveau conteneurs)
Joueur
navigateur web
Front React 19
build statique servi par Nginx · MUI · i18n
API REST Symfony 7 LTS
Contrôleur → Service → Repository → Entité
PostgreSQL
utilisateurs, routes, compos, cache marché
HTTPS
→
JSON/JWT
→
SQL
→
API publique Albion Online
joueurs, guildes, batailles, prix — consommée avec cache local (anti-SSRF)
Supervision
sonde externe + sonde interne → alertes e-mail
Justification de la modélisation
C4 retenu (vs UML complet) : lisible par le commanditaire non technicien au niveau contexte, précis pour l'équipe au niveau conteneurs — adapté à un cadrage à double audience.
Propriétés visées
• Maintenable : couches strictes, conventions du framework · Sécurisée : API sans état, JWT courts, ORM, appels sortants verrouillés
• Extensible : nouvelles fonctions sans refonte (prouvé : multi-serveur ajouté en 2 semaines) · Sobre : cache, build statique, un seul VPS
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
14 / 17

## Slide 15
15 · PRÉCONISATIONS AU CLIENT
Axes de solutions préconisés — l'argumentaire
Ce que je préconise (discours commanditaire)
« Je vous recommande une application web sur mesure, accessible sans installation depuis n'importe quel navigateur, construite en trois temps :
① D'abord l'essentiel — retrouver en un seul endroit, dans votre langue, ce que vous cherchez aujourd'hui sur quatre sites : joueurs, guildes, batailles, carte.
② Ensuite ce qui n'existe nulle part — partager un itinéraire ou une composition d'équipe par un simple lien, même à un joueur sans compte.
③ Enfin l'autonomie — un espace d'administration pour gérer vous-mêmes les membres et les langues, sans dépendre d'un développeur. »
Objections anticipées et réponses
Objection | Réponse
« Et si le site du jeu coupe ses données ? » | Les données sont mises en réserve chez nous : l'outil affiche les dernières informations connues et vous prévient
« Combien ça coûte à faire vivre ? » | ~135 €/an d'hébergement — le reste est automatisé (mises à jour surveillées, alertes en cas de panne)
« Nos comptes sont-ils en sécurité ? » | Revue de sécurité OWASP à chaque livraison, mots de passe chiffrés, accès administrateur cloisonné
« Pourquoi pas une appli mobile ? » | Le site s'adapte déjà au mobile ; une application native reste possible car les données passent par une interface réutilisable
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
15 / 17

## Slide 16
CONCLUSION
Un cadrage qui s'est vérifié dans les faits
• Le périmètre Must/Should cadré a été intégralement livré (26 scénarios de recette validés) — le cadrage était réaliste
• Les risques identifiés au cadrage se sont produits (prix manquants sur l'API, vulnérabilités de dépendances) et les mesures prévues les ont absorbés (cache + UX, veille + migration LTS)
• Le budget est tenu : ~80 j-h consommés pour 85 estimés (+ réserve), 135 €/an d'infrastructure
• L'architecture proposée a prouvé son extensibilité : multi-serveur et multi-langue ajoutés sans refonte
100 %
du périmètre Must livré
6/6
risques anticipés
~80 j-h
réalisé / 85 estimés
135 €/an
coût de fonctionnement
Le cadrage n'était pas un exercice théorique : chacune de ses décisions se retrouve dans l'application en production présentée aux blocs 2, 3 et 4. Merci — place aux questions (10').
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
16 / 17

## Slide 17
ANNEXE — NOTES CANDIDAT, NON PROJETÉE
Préparation de l'oral Bloc 1
• Timing cible (20') : contexte 2' · parties prenantes + demande 3' · SWOT + audit + infra 4' · risques + indicateurs 3' · veille 2' · comparatif 2' · fonctionnalités + charge + budget 3' · architecture + préconisations + conclusion 3'
• 5 compétences éliminatoires à verrouiller : parties prenantes (slide 3), faisabilité (slide 7), étude comparative (slide 11), charge (slide 13), préconisations (slide 15) — ne jamais les sacrifier au chronomètre
• Posture : parler « au commanditaire » (vulgarisé) sur les slides 2, 15, 16 ; technique assumée sur 11 et 14
• Dépôt DigiformaCertif : ce support déposé avant l'échéance
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 1 : Cadrer le projet
17 / 17