## Slide 1
Albion Helper
Bloc 3 — Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles
Pierre Saugues — M2 Expert en développement full-stack, YNOV
Titre RNCP39583 « Expert en développement logiciel » — Épreuve orale : 30' + 15' d'échanges — Septembre 2026
18 mois
de projet piloté
26 / 26
scénarios de recette
100 %
tests verts en CI
v3.0
en production

## Slide 2
CONTEXTE
Le projet en une slide
Albion Helper est une application web compagnon du jeu Albion Online : elle centralise pour les joueurs et les guildes les informations dispersées de l'univers du jeu.
Fonctionnalités livrées
• Recherche de joueurs, guildes et batailles ; statistiques PvP
• Carte interactive des zones et itinéraires partagés
• Compositions d'équipe ; calculateur de craft avec prix du marché
• Back-office d'administration, multi-langue, multi-serveur
Durée du projet | Fév. 2025 → Sept. 2026
API REST Symfony 7.4 | 13 contrôleurs, 14 entités Doctrine
Front React 19 | 15 pages, i18n 3+ langues
Versions livrées | v1.0 → v3.0 (CHANGELOG tenu)
26/26
recette PASS
100 %
tests CI verts
13
bugs traités / 13
Particularité assumée du projet : une équipe d'une personne. Chaque outil de pilotage présenté a été choisi puis adapté à ce contexte — et je montrerai comment il se transpose à une équipe.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
2 / 18

## Slide 3
1 · MÉTHODOLOGIE CHOISIE
Kanban, adapté au développeur solo
Pourquoi Kanban plutôt que Scrum ou cycle en V ?
• Flux continu : disponibilité variable (formation + alternance) → des sprints à capacité fixe auraient été artificiels
• Cérémonies inutiles en solo (daily, rétro d'équipe) : Kanban n'en impose pas
• Cycle en V écarté : le périmètre dépend d'une API tierce (Albion) qui évolue — il fallait pouvoir re-prioriser
Bénéfices attendus — et constatés
• WIP limité à 2 : aucune fonctionnalité commencée n'a été abandonnée
• Priorisation permanente : re-priorisation sécurité de juin 2026 absorbée sans casser le planning
• Visualisation du flux : goulots visibles (recette groupée en fin de bloc 2 → recette au fil de l'eau ensuite)
Le tableau Kanban du projet
Backlog
idées, retours joueurs
À faire
lot priorisé du jalon
En cours (WIP 2)
2 cartes max — focus
Recette
scénarios re-joués
Fait
commit + CHANGELOG
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
3 / 18

## Slide 4
2 · PLANNING DÉTAILLÉ
Rétroplanning en 6 phases, calé sur les jalons
Phase 1 — Cadrage & socle technique
fév. 2025
Phase 2 — Fonctionnalités cœur
2025 : auth, joueurs, guildes, carte
Phase 3 — Fonctionnalités avancées
routes, compos, craft, admin
Phase 4 — Qualité, sécurité, recette
juin 2026 · Bloc 2 ✓
Phase 5 — i18n & multi-serveur
juil. 2026
Phase 6 — Supervision & maintenance
juil.–sept. · Blocs 4 & 3
Construction du planning
• Rétroplanning : on part des jalons non négociables (dépôts DigiformaCertif : 19/06, 24/07, oral sept.) et on remonte
• Chaque phase découpée en lots livrables (cartes Kanban), estimés en jours-homme
Outil : GitHub Projects (+ jalons Git)
• Kanban natif, lié aux commits et aux issues — la carte se ferme avec le code qui la réalise
• Gratuit, hébergé avec le code : un seul outil pour le suivi et les sources
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
4 / 18

## Slide 5
3 · RESSOURCES NÉCESSAIRES
Ressources humaines, matérielles et financières
Humaines
• 1 développeur full-stack (moi), portant 6 casquettes : back, front, ops/CI, QA, sécurité, documentation
• Parties prenantes mobilisées : joueurs testeurs (recette d'usage), encadrants YNOV (jalons)
Matérielles & logicielles
• Poste de développement macOS + Docker
• VPS de production (perfweb.net) : Nginx, PHP-FPM, PostgreSQL
• GitHub (sources, CI/CD, Dependabot, Projects) — offre gratuite
Financières (budget annuel réel)
Poste | Coût
VPS de production | ~120 € / an
Nom de domaine | ~15 € / an
Outillage (GitHub, UptimeRobot, i18n) | 0 € (offres gratuites)
Licences logicielles | 0 € (open source)
Total infrastructure | ~135 € / an
Le coût réel du projet est la charge de développement (~80 j-h, valorisée ≈ 32 k€ au TJM junior de 400 €) : c'est elle que le pilotage protège.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
5 / 18

## Slide 6
4 · OUTIL DE SUIVI & INDICATEURS
Un tableau de bord adossé à GitHub
Suivi opérationnel — GitHub Projects
• Tableau Kanban : chaque fonctionnalité / bug = une carte, liée à ses commits
• Historique Git en Conventional Commits (feat:, fix:, test:…) : le journal de bord du projet, mesurable par type d'activité
• CI GitHub Actions : chaque poussée de code re-valide l'ensemble des tests
Indicateurs mesurables et quantifiables
Axe | Indicateur | Valeur / cible
Avancement | Scénarios de recette PASS | 26 / 26
Qualité | Tests CI verts | 100 %
Délais | Jalons certification tenus | Blocs 2 & 4 à date
Coûts | Budget infra consommé | 135 € / 150 € prévus
Risques | Vulnérabilités critiques ouvertes | 0 (composer audit)
RH | Charge consommée vs estimée | ~80 j-h / 85 estimés
À l'oral : tableau GitHub Projects + dernier run de CI affichés en direct.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
6 / 18

## Slide 7
5 · UN CAS D'ARBITRAGE RENCONTRÉ
Où stocker le jeton d'authentification ?
Problématique (juin 2026, revue de sécurité du bloc 2) : le jeton JWT était conservé dans le localStorage du navigateur — vulnérable en cas de faille XSS. L'alternative « cookie httpOnly » est plus sûre sur ce point, mais imposait de refondre l'authentification API + front à J-10 du dépôt.
Options évaluées
 | localStorage + mitigations | Cookie httpOnly
Risque XSS | Réduit (TTL 1 h, rotation) | Neutralisé
Risque CSRF | Nul | À traiter (anti-CSRF)
Coût | 1 j-h | 4–5 j-h + re-recette
Risque planning | Aucun | Menace le jalon 19/06
Logigramme de décision
• Risque exploitable aujourd'hui ? → non (aucune XSS connue, CSP en place)
• Mitigation < 20 % du coût de la refonte ? → oui
• Jalon menacé par la refonte ? → oui
Décision : localStorage conservé avec mitigations immédiates (TTL 1 h, refresh tokens à usage unique, CSP) ; migration httpOnly inscrite au backlog (dossier §7.1). Jalon tenu, risque résiduel tracé et accepté.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
7 / 18

## Slide 8
6 · AFFECTATION DES MISSIONS
Matrice de responsabilités (RACI adapté au solo)
En solo, « affecter les missions » = affecter des casquettes à des créneaux, et déléguer à l'outillage ce qui peut l'être. Les parties prenantes gardent leur rôle RACI.
Mission | Réalise (R) | Approuve (A) | Consulté (C) | Informé (I)
Développement back / front | Moi (casquettes dev) | Moi | Documentation, communauté | —
Intégration & déploiement continus | Délégué : GitHub Actions | Moi | — | Moi (notifications)
Veille sécurité des dépendances | Délégué : Dependabot | Moi | Avis CVE | Moi
Recette fonctionnelle | Moi (casquette QA, créneau dédié) | Moi | Joueurs testeurs | —
Validation des jalons certification | Moi | Jury / campus YNOV | Encadrants | —
Règle d'hygiène : ne jamais porter deux casquettes en même temps — les créneaux « QA » (recette, audit) sont séparés des créneaux « dev », pour garder un regard critique sur mon propre code. Handicap : l'organisation 100 % asynchrone et écrite est directement compatible avec des aménagements.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
8 / 18

## Slide 9
7 · STYLE(S) MANAGÉRIAL(AUX)
De l'auto-management aux quatre styles classiques
Les styles mobilisés dans le projet
• Directif envers moi-même sur les normes non négociables : Conventional Commits, hook pre-commit (lint + contrôles sécurité), tests obligatoires avant fusion
• Délégatif envers l'outillage : CI, Dependabot, sondes — objectifs fixés, exécution autonome, contrôle par les alertes
• Participatif avec les utilisateurs : les retours des joueurs ont priorisé le multi-serveur et l'i18n
• Persuasif : posture prévue vers le commanditaire (justifier les choix — cf. cas d'arbitrage)
Analyse critique d'une situation
Situation : en juin 2026, la recette complète a été exécutée en une seule fois en fin de bloc — 3 anomalies découvertes tardivement (BUG-011 à 013), corrigées dans l'urgence le jour même.
Analyse : défaut de management de mon propre planning — la casquette QA était sous-dotée en créneaux ; en équipe, cela équivaut à négliger un collaborateur.
Recommandations appliquées : recette au fil de l'eau à chaque lot (phases 5–6), créneau QA hebdomadaire sanctuarisé. En équipe : un rôle QA identifié dès le début, associé aux revues.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
9 / 18

## Slide 10
8 · OUTILS DE COMMUNICATION
Outils de communication et leurs objectifs
Outil | Public | Objectif
Git / Conventional Commits | Développeurs (contributeurs, jury) | Tracer chaque évolution avec son intention (feat/fix/docs) — journal de bord lisible sans contexte
CHANGELOG.md (versions sémantiques) | Utilisateurs & commanditaire | Communiquer les évolutions en langage fonctionnel, version par version
GitHub (issues, PR, Projects) | Équipe projet | Discussion asynchrone contextualisée sur le code ; décisions archivées et retrouvables
E-mail | Campus, jury, alertes de supervision | Communication formelle et jalons ; canal des alertes d'indisponibilité
Discord (communauté de jeu) | Joueurs testeurs | Recueillir les besoins et retours d'usage réels
Objectif transverse : tout passe à l'écrit et à l'asynchrone. Bénéfices : charge de communication répartie (pas de réunionite), historique complet, et accessibilité — un membre d'équipe en situation de handicap (auditif notamment) a accès à 100 % de l'information sans aménagement supplémentaire.
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
10 / 18

## Slide 11
9 · ÉVALUATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES
Grille d'évaluation des compétences
Auto-évaluation en début de projet (fév. 2025) vs besoins identifiés — échelle 1 (novice) à 4 (autonome expert).
Compétence | Initial | Requis | Atteint | Commentaire
PHP / Symfony (API REST, Doctrine) | 2 | 3 | 3–4 | Consolidé par la migration 7.2 → 7.4 LTS menée seul
React (hooks, context, i18n) | 2 | 3 | 3 | i18n et thème sombre ajoutés en autonomie
Sécurité applicative (OWASP) | 1 | 3 | 3 | Écart le plus fort → plan de développement dédié
CI/CD (GitHub Actions) | 1 | 2 | 3 | Pipeline complet tests + déploiement
Supervision / exploitation | 1 | 2 | 2 | Sondes + alerting mis en place (bloc 4)
Gestion de projet | 1 | 2 | 2–3 | Kanban + rétroplanning tenus sur 18 mois
Accessibilité (RGAA) | 1 | 2 | 2 | Audits outillés menés ; expertise à approfondir
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
11 / 18

## Slide 12
10 · PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Combler les écarts : formations réalisées et préconisées
Écart identifié | Action de formation | Modalité | Échéance
Sécurité OWASP (1→3) | OWASP Top 10 : documentation officielle + mise en pratique par audit du projet, faille par faille | Auto-formation + application immédiate | Réalisé (juin 2026)
Symfony avancé | SymfonyCasts (sécurité, rate limiting, messenger) | E-learning | Réalisé au fil du projet
Accessibilité RGAA (2→3) | Formation RGAA 4.1 (Access42 ou équivalent) + audits outillés réguliers | Formation courte certifiante | 2026-2027
Outillage front moderne | Migration CRA → Vite (chantier concret du backlog) | Apprentissage par le projet | 2027 (axe C4.3.1)
Exploitation avancée | Conteneurisation de la production (Docker → orchestration) | E-learning + lab | 2027
Principe du plan : chaque formation est adossée à un chantier réel du projet (apprentissage par la pratique), avec un livrable vérifiable. Les modalités e-learning asynchrones sont par nature adaptables à une situation de handicap (rythme, sous-titrage, supports écrits).
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
12 / 18

## Slide 13
11 · COMPTES RENDUS DES ÉVOLUTIONS
Rendre compte : trois niveaux de lecture
1. CHANGELOG versionné (commanditaire)
• v1.0.0 — socle : auth, joueurs, guildes, carte
• v2.0.0 — admin, routes partagées, compositions, craft, thème sombre, tutoriel, i18n
• v2.1.0 — campagne de correctifs sécurité (BUG-001 → 010)
• v3.0.0 — multi-serveur, batailles, stats PvP, langues gérées par l'admin
2. Historique Git conventionnel (équipe)
Chaque commit indique son type et son périmètre — l'historique est le compte rendu détaillé, ordonné et daté.
3. Dossiers de jalon (certification)
Dossiers Bloc 2 et Bloc 4 : état complet du projet aux jalons de juin et juillet 2026.
Points de validation planifiés et réalisés
Point de validation | Date | Résultat
Recette complète 26 scénarios | 12/06/2026 | 26/26 PASS
Audit sécurité OWASP + correctifs | 12/06/2026 | 0 advisory composer
Audit accessibilité (Lighthouse, axe-core) | 12/06/2026 | 93–100, corrigé
Dépôt Bloc 2 (code + dossier) | 19/06/2026 | Jalon tenu
Dépôt Bloc 4 (dossier MCO) | 24/07/2026 | Jalon tenu
Démo commanditaire (ce jury) | Sept. 2026 | Objectif : validation
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
13 / 18

## Slide 14
12 · INDICATEURS DE SATISFACTION
Mesurer la satisfaction du commanditaire et des utilisateurs
Indicateur | Pourquoi il est cohérent | Mesure / cible
Taux de réussite de la recette | La recette encode les attentes fonctionnelles du commanditaire | 26/26 scénarios PASS
Disponibilité du service | Première cause d'insatisfaction d'un outil communautaire : être hors ligne | ≥ 99 % (UptimeRobot + sonde interne)
Temps de réponse API | Confort d'usage en session de jeu | < 1 s (mesuré par la supervision)
Qualité perçue de l'interface | Score objectif proxy de l'expérience utilisateur | Lighthouse 93–100 selon les pages
Anomalies signalées par les utilisateurs | Mesure directe de l'insatisfaction résiduelle | 13 bugs consignés, 100 % traités
Adoption des nouveautés | Les évolutions demandées (multi-serveur, langues) sont-elles utilisées ? | Journal des recherches (SearchLog) par serveur/langue
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
14 / 18

## Slide 15
13 · DÉMONSTRATION
Démonstration de la dernière version
Parcours utilisateur complet, sur l'application en production, du premier contact jusqu'à l'administration :
1 · Découverte & inscription
2 · Connexion & tableau de bord
3 · Recherche joueur & stats PvP
4 · Guildes & batailles
5 · Carte interactive
6 · Itinéraire partagé (lien public)
7 · Composition d'équipe
8 · Calculateur de craft
9 · Multi-langue / serveur & admin
Conditions de la démo
• Application en production, données réelles préchargées
• Plan B assumé : environnement local identique prêt à basculer
• Répétition générale effectuée la veille
Objectif
Montrer que la dernière version est fonctionnelle, fiable et utilisable par un joueur non technicien — et obtenir la validation du commanditaire avant livraison. (Script détaillé : annexe A.)
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
15 / 18

## Slide 16
CONCLUSION
Ce que le pilotage a produit
• Tous les jalons de certification tenus, malgré une re-priorisation sécurité majeure en cours de route — c'est le rétroplanning + Kanban qui l'ont absorbée
• Un projet traçable de bout en bout : chaque évolution a sa carte, son commit typé, sa ligne de CHANGELOG et son scénario de recette
• Des indicateurs chiffrés à chaque niveau : avancement, qualité, délais, coûts, risques, satisfaction
• Une organisation solo conçue pour passer à l'échelle : les casquettes deviennent des rôles, les créneaux deviennent des personnes, les outils restent
6
jalons tenus / 6
52+
commits typés
26/26
recette PASS
0
vulnérabilité critique
Le logiciel est en production, supervisé, maintenu — la démonstration qui suit vise votre validation en tant que commanditaire. Merci — place aux questions (15').
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
16 / 18

## Slide 17
ANNEXE A — NOTES CANDIDAT, NON PROJETÉE
Script de démonstration détaillé (~8 minutes)
# | Étape | Actions & discours (vocabulaire commanditaire — jamais « JWT », « API », « localhost »)
1 | Accueil public | Page d'accueil en production. « Voici ce que découvre un joueur : utilisable immédiatement, dans sa langue » — sélecteur de langue (FR → EN) et de serveur (Europe → Amériques).
2 | Inscription | Créer un compte de démo neuf (identifiants préparés). Montrer l'erreur si mot de passe trop court : « l'application guide l'utilisateur ». Valider.
3 | Connexion + tableau de bord | Se connecter. « Le tableau de bord centralise ses raccourcis — un tutoriel de prise en main est proposé au premier accès. »
4 | Recherche joueur | Joueur connu (nom préparé) : équipement, statistiques de combat. « Ces données étaient dispersées sur plusieurs sites ; elles sont réunies ici. »
5 | Guildes & batailles | Une guilde, puis l'historique de batailles et le détail d'une bataille. « Un chef de guilde prépare ainsi ses stratégies. »
6 | Carte & itinéraire partagé | Carte, navigation entre zones. Créer un itinéraire, générer le lien de partage, l'ouvrir en fenêtre privée : « le destinataire n'a pas besoin de compte ».
7 | Composition d'équipe | Composition préparée, éditeur (rôles, équipements). « L'outil de préparation d'équipe avant une bataille. »
8 | Calculateur de craft | Objet choisi : rentabilité avec les prix du serveur sélectionné + infobulle des prix indisponibles (cas support bloc 4). « L'application dit aussi pourquoi une donnée manque. »
9 | Administration | Compte admin : statistiques d'usage, gestion des utilisateurs et des langues. « Le commanditaire administre son outil sans intervention technique. »
10 | Conclusion | « Version en production, supervisée 24h/24 avec alerte en cas d'indisponibilité, maintenue et documentée. Je vous propose de valider cette version pour livraison. »
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
17 / 18

## Slide 18
ANNEXE B — NOTES CANDIDAT, NON PROJETÉE
Préparation matérielle de l'oral
• La veille : répétition générale chronométrée (30' + démo 8') ; vérifier la production (supervision au vert) ; recharger les données de démo (joueur, guilde, composition, itinéraire)
• Comptes préparés : identifiants de démo neufs pour l'inscription en direct + compte admin + compte utilisateur standard
• Plan B : environnement local lancé avant l'oral (base pré-remplie), onglets ouverts en arrière-plan
• Ouvrir avant de commencer : ce support, l'application (accueil), GitHub Projects (tableau), dernier run de CI, CHANGELOG
• Dépôt DigiformaCertif : ce support déposé avant l'échéance (livrable + support obligatoires)
Albion Helper — RNCP39583 · Bloc 3 : Coordonner et piloter
18 / 18