## Slide 1
ALBION HELPER
Bloc 3 — Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles
Pierre Saugues — M2 Expert en développement full-stack, YNOV Titre RNCP39583 « Expert en développement logiciel » — Épreuve orale (30 min de présentation dont ~8 min de démonstration en direct + 15 min d'échanges) Version présentée : v3.3.1 — septembre 2026
Notes: Bonjour, je m'appelle Pierre Saugues, je suis candidat au titre RNCP39583 « Expert en développement logiciel ». Je vous présente le bloc 3 : coordonner et piloter un projet de développement, à travers mon projet Albion Helper, une application compagnon pour le jeu Albion Online, aujourd'hui en version 3.3.1, en production. J'ai 30 minutes de présentation, dont environ 8 minutes de démonstration en direct, puis 15 minutes d'échanges avec vous.

## Slide 2
•
CONTEXTE
Le projet en une slide
Albion Helper
Application web compagnon du jeu Albion Online : elle centralise pour les joueurs et les guildes les informations dispersées de l'univers du jeu.
Fonctionnalités livrées (v3.3.1)
Recherche joueurs / guildes, statistiques PvP, rapports de session, batailles ZvZ
Carte interactive multi-serveur et routes de farming partageables (lien public, expiration 24 h)
Éditeur de compositions d'équipe (export image) ; calculateur de craft avec prix marché temps réel
Back-office d'administration (KPI, rôles, synchronisation des items) ; 20 langues administrables
v3.3.1
version en production
177
tests automatisés, 100 % verts
12 066
items référencés
20
langues administrables
Auth durcie & production live
JWT en cookies httpOnly (v3.1.0), activation de compte + reset mot de passe par e-mail
Prod supervisée : UptimeRobot 99,95 % (7 j) + sonde interne
Chiffres clés du pilotage
Durée du projet | Fév. 2025 → sept. 2026
Tests automatisés | 177 (53 back PHPUnit / 124 front Jest), 100 % verts, bloquants en CI
Recette | 29 scénarios — 29/29 PASS
Déploiement continu | Opérationnel, vérifié vert (GitHub Actions → SSH → deploy.sh)
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
2
Notes: Avant d'entrer dans le pilotage, une slide de contexte. Albion Helper centralise pour les joueurs et les guildes des informations dispersées : recherche de joueurs et de guildes, statistiques PvP, batailles, carte interactive multi-serveur, routes de farming partageables, compositions d'équipe, calculateur de craft, et un back-office d'administration complet, avec 20 langues administrables. Côté chiffres, le projet compte aujourd'hui 177 tests automatisés — 53 côté back, 124 côté front — tous verts et bloquants en intégration continue, 29 scénarios de recette tous passés, et un déploiement continu opérationnel et vérifié vert. Sur le plan sécurité, un point que je détaillerai : l'authentification est désormais protégée par cookie httpOnly depuis la version 3.1.0. Et la production est en ligne, supervisée, avec une disponibilité de 99,95 % sur les sept derniers jours.

## Slide 3
1
MÉTHODOLOGIE CHOISIE
Kanban, adapté au développeur solo
Pourquoi Kanban plutôt que Scrum ou cycle en V ?
Flux continu : disponibilité variable (formation + alternance) — des sprints à capacité fixe auraient été artificiels
Cérémonies d'équipe inutiles en solo (daily, rétro) : Kanban n'en impose pas
Cycle en V écarté : le périmètre dépend d'une API tierce (Albion Online) qui évolue — il fallait pouvoir re-prioriser
Colonnes retenues : Backlog → À faire → En cours (WIP = 2) → Recette → Fait
Bénéfices attendus — et constatés
Limite de travail en cours (WIP 2) : aucune fonctionnalité commencée n'a été abandonnée
Priorisation permanente : la re-priorisation sécurité de juin 2026 a été absorbée sans casser le planning
Visualisation du flux : goulots rendus visibles (recette groupée en fin de bloc 2) → corrigés en recettant au fil de l'eau ensuite
Cadence de livraison calée sur des jalons imposés (échéances de certification) : le rétroplanning fixe les dates, Kanban gère le flux entre deux jalons.
Flux Kanban retenu
Backlog
→
À faire
→
En cours
(WIP=2)
→
Recette
→
Fait
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
3
Notes: Premier point attendu : la méthodologie. J'ai choisi Kanban plutôt que Scrum ou le cycle en V. Pourquoi ? Ma disponibilité était variable, entre formation et alternance, donc des sprints à capacité fixe auraient été artificiels. En solo, les cérémonies d'équipe comme le daily ou la rétrospective n'ont pas de sens, et Kanban n'en impose pas. Le cycle en V a été écarté parce que le périmètre dépend d'une API tierce, celle d'Albion Online, qui évolue — il fallait pouvoir re-prioriser à tout moment. J'ai retenu un flux à cinq colonnes avec une limite de travail en cours fixée à deux. Résultat concret : aucune fonctionnalité commencée n'a été abandonnée, et la re-priorisation sécurité de juin 2026 a été absorbée sans casser le planning.

## Slide 4
2
PLANNING DÉTAILLÉ
Rétroplanning en 6 phases, calé sur les jalons
Phase 1 — Cadrage & socle technique
fév. 2025
Phase 2 — Fonctionnalités cœur
2025 : auth, joueurs, guildes, carte
Phase 3 — Fonctionnalités avancées
routes, compos, craft, admin
Phase 4 — Qualité, sécurité, recette
juin 2026 · jalon Bloc 2 ✓
Phase 5 — i18n & multi-serveur
juil. 2026 · 20 langues
Phase 6 — Supervision & prod live
juil.–sept. · jalons Blocs 4 & 3 · v3.3.1
Construction du planning
Rétroplanning : on part des jalons non négociables (dépôts DigiformaCertif, oral) et on remonte
Chaque phase découpée en lots livrables (cartes Kanban), estimés en jours-homme
Outil : GitHub Projects + jalons Git
Tableau Kanban natif, lié aux commits et aux issues : la carte se ferme avec le code qui la réalise
Gratuit, hébergé avec le code — un seul outil pour le suivi et les sources
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
4
Notes: Deuxième point : le planning détaillé. J'ai construit un rétroplanning en six phases, en partant des jalons non négociables — les dépôts de certification — et en remontant. Phase 1, cadrage et socle technique, en février 2025. Phase 2, les fonctionnalités cœur : authentification, joueurs, guildes, carte. Phase 3, les fonctionnalités avancées : routes, compositions, craft, administration. Phase 4, qualité, sécurité et recette, avec le jalon du bloc 2 tenu en juin 2026, et la migration vers Symfony 7.4 LTS. Phase 5, internationalisation et multi-serveur, avec les 20 langues. Phase 6, supervision et mise en production, qui couvre les jalons des blocs 4 et 3 et la version actuelle, la 3.3.1. L'outil qui porte ce planning est GitHub Projects, un tableau Kanban natif, lié aux commits et aux issues : une carte se ferme avec le code qui la réalise.

## Slide 5
3
RESSOURCES NÉCESSAIRES
Ressources humaines, matérielles et financières
Humaines
1 développeur full-stack (moi), portant 6 casquettes : back, front, ops/CI, QA, sécurité, documentation
Parties prenantes mobilisées : joueurs testeurs (recette d'usage), encadrants YNOV (jalons)
Matérielles & logicielles
Poste de développement macOS
VPS de production (perfweb.net) : Nginx, PHP-FPM, PostgreSQL 16
GitHub (sources, CI/CD, Dependabot, Projects) — offre gratuite
Financières (budget annuel réel)
Poste | Coût
VPS de production | ~120 € / an
Nom de domaine | ~15 € / an
Outillage (GitHub, UptimeRobot, i18n) | 0 € (offres gratuites)
Licences logicielles | 0 € (stack 100 % open source)
Total infrastructure | ~135 € / an
Charge de développement
Estimation ~85 j-h + 10 % de marge ≈ 94 j-h (méthode par analogie), valorisée ≈ 37,6 k€ au TJM de 400 €. C'est cette charge, et non l'infrastructure, que le pilotage protège en priorité.
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
5
Notes: Troisième point : les ressources. Côté humain, je porte seul six casquettes — développement back, front, opérations et intégration continue, qualité, sécurité, documentation — et je mobilise deux parties prenantes : des joueurs testeurs pour la recette d'usage, et mes encadrants YNOV pour les jalons. Côté matériel et logiciel : un poste de développement, un VPS de production avec Nginx, PHP-FPM et PostgreSQL 16, et GitHub pour les sources, l'intégration continue, la veille de dépendances et le suivi de projet, en offre gratuite. Côté financier, le budget infrastructure réel tourne autour de 135 euros par an. Mais le vrai coût du projet, c'est la charge de développement : environ 85 jours-homme, plus 10 % de marge, soit 94 jours-homme, valorisés à environ 37 600 euros au tarif journalier de 400 euros. C'est cette charge que le pilotage protège en priorité.

## Slide 6
4
OUTIL DE SUIVI & INDICATEURS
Un tableau de bord adossé à GitHub
Suivi opérationnel — GitHub Projects
Tableau Kanban : chaque fonctionnalité / bug devient une carte, liée à ses commits et issues
Historique Git en Conventional Commits (feat:, fix:, test:…) : le journal de bord du projet, exploitable pour mesurer l'avancement par type d'activité
CI GitHub Actions : chaque poussée de code re-valide l'ensemble des 177 tests avant tout déploiement
Le tableau GitHub Projects et le dernier run de CI seront montrés en direct pendant cette présentation.
Indicateurs mesurables et quantifiables
Axe | Indicateur | Valeur
Avancement | Scénarios de recette PASS | 29 / 29
Qualité | Tests CI (53 back + 124 front) | 177, 100 %
Délais | Jalons certification tenus | Blocs 1, 2, 4 déposés
Déploiement | CD opérationnel | Vérifié vert
Coûts | Budget infra consommé | ~135 € / 150 € prévus
Risques | Vulnérabilités critiques ouvertes | 0 (audit + Dependabot)
Disponibilité | Supervision prod (7 j) | 99,95 %
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
6
Notes: Quatrième point, l'outil de suivi et les indicateurs. Le suivi opérationnel repose sur GitHub Projects : chaque fonctionnalité ou bug devient une carte liée à ses commits. L'historique Git, écrit en Conventional Commits, constitue le journal de bord exploitable du projet. Et chaque poussée de code redéclenche l'ensemble des 177 tests avant tout déploiement. Je vous montrerai ce tableau et le dernier run d'intégration continue en direct tout à l'heure. Sur les indicateurs : 29 scénarios de recette sur 29 passés, 177 tests à 100 % de réussite, les jalons de certification tenus aux dates prévues, un déploiement continu vérifié vert, un budget infrastructure maîtrisé, zéro vulnérabilité critique ouverte, et une disponibilité de production de 99,95 % sur sept jours. C'est le cœur de la compétence C3.2.1 : piloter l'avancement avec des indicateurs clairs, de délai, de qualité et de coût.

## Slide 7
5
UN CAS D'ARBITRAGE RENCONTRÉ
Où stocker le jeton d'authentification ?
Problématique (juin 2026, revue de sécurité du bloc 2) : le jeton JWT était conservé dans le localStorage du navigateur — vulnérable en cas de faille XSS. L'alternative « cookie httpOnly » est plus sûre, mais imposait de refondre l'authentification côté API et côté front à J-10 du dépôt.
Options évaluées en juin 2026
 | localStorage + mitigations | Cookie httpOnly
Risque XSS | Réduit (TTL 1 h, rotation) | Neutralisé
Risque CSRF | Nul | À traiter (anti-CSRF)
Coût immédiat | 1 j-h | 4–5 j-h + re-recette
Risque planning | Aucun | Menace le jalon du 19/06
Décision (juin 2026)
Conserver localStorage avec mitigations immédiates (TTL 1 h, rotation des refresh tokens, CSP) ; inscrire la migration httpOnly au backlog comme axe d'amélioration documenté. Le jalon a été tenu, le risque résiduel tracé et accepté en connaissance de cause.
Ce qui s'est passé ensuite
v3.1.0 — la préconisation devient réalité
Axe d'amélioration inscrit au backlog en juin 2026 → planifié dans la phase 5 → livré en v3.1.0
JWT désormais en cookie httpOnly, protection anti-CSRF ajoutée, authentification refondue sans régression (recette 29/29 PASS)
Le report n'était pas un renoncement : c'était une priorisation assumée, tracée, puis honorée dans le cycle suivant
Argument de pilotage : un bon arbitrage ne se juge pas seulement au moment où il est pris, mais à ce qu'il devient — ici, une dette técnique refermée dans les règles.
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
7
Notes: Cinquième point, un cas d'arbitrage. En juin 2026, pendant la revue de sécurité du bloc 2, j'ai identifié que le jeton d'authentification était stocké dans le localStorage du navigateur — un point vulnérable en cas de faille XSS. L'alternative, le cookie httpOnly, est plus sûre, mais imposait de refondre l'authentification à dix jours du dépôt. J'ai comparé les deux options sur le risque, le coût et le risque planning : la refonte complète coûtait quatre à cinq jours-homme et menaçait directement le jalon du 19 juin. J'ai décidé de garder le localStorage avec des mitigations immédiates — durée de vie du jeton ramenée à une heure, rotation des jetons de rafraîchissement, en-têtes de sécurité — et d'inscrire la migration au backlog comme axe d'amélioration documenté. Le jalon a été tenu. Et voici la partie que je veux souligner : cet axe d'amélioration n'est pas resté un vœu pieux. Il a été planifié dans la phase 5 et livré en version 3.1.0 : le jeton est désormais en cookie httpOnly, avec une protection anti-CSRF, sans aucune régression, recette à 29 sur 29. C'est un bon résumé de ce qu'est piloter un projet solo : décider dans l'urgence, tracer la dette, et la refermer dans les règles au cycle suivant. C'est la compétence C3.1, planifier l'exécution du projet, illustrée par un cas concret et vérifiable.

## Slide 8
6
AFFECTATION DES MISSIONS
Matrice de responsabilités (RACI adapté au solo)
En solo, « affecter les missions » consiste à affecter des casquettes à des créneaux, et à déléguer à l'outillage ce qui peut l'être. Les parties prenantes gardent leur rôle RACI.
Mission | Réalise (R) | Approuve (A) | Consulté (C) | Informé (I)
Développement back / front | Moi (casquettes dev) | Moi | Doc. officielle, communauté | —
Intégration & déploiement continus | Délégué : GitHub Actions | Moi | — | Moi (notifications)
Veille sécurité des dépendances | Délégué : Dependabot | Moi | Avis CVE | Moi
Recette fonctionnelle | Moi (casquette QA, créneau dédié) | Moi | Joueurs testeurs | —
Validation des jalons certification | Moi | Jury / campus YNOV | Encadrants | —
Règle d'hygiène adoptée
Ne jamais porter deux casquettes en même temps : les créneaux « QA » (recette, audit) sont séparés des créneaux « dev », pour garder un regard critique sur mon propre code. Prise en compte du handicap : le mode 100 % asynchrone et écrit de cette organisation la rend directement compatible avec des aménagements (rythme, accessibilité des outils).
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
8
Notes: Sixième point, l'affectation des missions. En solo, cela revient à affecter des casquettes à des créneaux horaires, et à déléguer à l'outillage tout ce qui peut l'être. J'ai construit une matrice RACI : je réalise et j'approuve le développement ; l'intégration continue est déléguée à GitHub Actions, avec moi informé par notification ; la veille de sécurité des dépendances est déléguée à Dependabot ; la recette fonctionnelle m'est réservée sur un créneau dédié, avec les joueurs testeurs consultés ; et la validation des jalons de certification appartient au jury et au campus. La règle d'hygiène que je me suis imposée : ne jamais porter deux casquettes en même temps. Les créneaux qualité sont séparés des créneaux développement, pour garder un regard critique sur mon propre code. Et cette organisation, écrite et asynchrone, est directement compatible avec des aménagements liés au handicap.

## Slide 9
7
STYLE(S) MANAGÉRIAL(AUX)
De l'auto-management aux quatre styles classiques
Directif
envers moi-même sur les normes non négociables : Conventional Commits, hook pre-commit (lint + contrôles sécurité), tests obligatoires avant fusion
Délégatif
envers l'outillage : CI, Dependabot, sondes de supervision — objectifs fixés, exécution autonome, contrôle par les alertes
Participatif
avec les utilisateurs : les retours des joueurs ont priorisé le multi-serveur et l'i18n
Persuasif
posture vers le commanditaire : justifier les choix (cf. cas d'arbitrage JWT)
Analyse critique d'une situation
Situation : en juin 2026, la recette complète a été exécutée en une seule fois en fin de bloc — 3 anomalies découvertes tardivement (BUG-011 à 013), corrigées dans l'urgence le jour même. Analyse : défaut de management de mon propre planning — la casquette QA était sous-dotée en créneaux ; en équipe, cela équivaut à négliger un collaborateur. Recommandations appliquées : recette au fil de l'eau à chaque lot (phases 5–6), créneau QA hebdomadaire sanctuarisé. En équipe : un rôle QA identifié dès le début, associé aux revues.
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
9
Notes: Septième point, le ou les styles managériaux. J'en ai mobilisé quatre. Directif envers moi-même sur les normes non négociables : commits conventionnels, hook de pré-commit, tests obligatoires avant fusion. Délégatif envers l'outillage : intégration continue, veille de dépendances, sondes de supervision — objectifs fixés, exécution autonome, contrôle par les alertes. Participatif avec les utilisateurs : ce sont les retours des joueurs qui ont priorisé le multi-serveur et l'internationalisation. Et persuasif dans ma posture vers le commanditaire, pour justifier mes choix — je viens de vous en donner un exemple avec l'arbitrage JWT. Je veux aussi partager une analyse critique honnête : en juin 2026, j'ai fait toute la recette en une fois, en fin de bloc, et trois anomalies sont sorties tardivement, corrigées dans l'urgence le jour même. L'analyse est claire : j'avais sous-doté ma propre casquette qualité — en équipe, cela reviendrait à négliger un collaborateur. J'ai corrigé en recettant au fil de l'eau à chaque lot, avec un créneau qualité hebdomadaire sanctuarisé.

## Slide 10
8
OUTILS DE COMMUNICATION
Outils de communication et leurs objectifs
Outil | Public | Objectif
Git / Conventional Commits | Développeurs (futurs contributeurs, jury) | Tracer chaque évolution avec son intention (feat/fix/docs)
CHANGELOG.md (semver) | Utilisateurs & commanditaire | Communiquer les évolutions en langage fonctionnel, version par version
GitHub (issues, PR, Projects) | Équipe projet | Discussion asynchrone contextualisée ; décisions archivées
E-mail | Campus, jury, alertes de supervision | Communication formelle et jalons ; canal des alertes d'indisponibilité
Discord (communauté de jeu) | Joueurs testeurs | Recueillir les besoins et retours d'usage réels
Objectif transverse
Tout passe à l'écrit et à l'asynchrone. Bénéfices : charge de communication répartie (pas de réunionite), historique complet, et accessibilité — un membre d'équipe en situation de handicap (auditif notamment) a accès à 100 % de l'information du projet sans aménagement supplémentaire.
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
10
Notes: Huitième point, les outils de communication et leurs objectifs. Git et les commits conventionnels tracent chaque évolution avec son intention pour les développeurs. Le CHANGELOG, en versionnage sémantique, communique les évolutions en langage fonctionnel pour les utilisateurs et le commanditaire. GitHub, avec ses tickets et son tableau de projet, porte la discussion asynchrone de l'équipe, avec des décisions archivées et retrouvables. L'e-mail porte la communication formelle avec le campus et le jury, et surtout les alertes de supervision en cas d'indisponibilité. Discord, enfin, est le canal de la communauté de joueurs testeurs. L'objectif transverse est que tout passe à l'écrit et à l'asynchrone : cela répartit la charge de communication, conserve un historique complet, et garantit qu'un membre d'équipe en situation de handicap auditif ait accès à cent pour cent de l'information sans aménagement supplémentaire.

## Slide 11
9
ÉVALUATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES
Grille d'évaluation des compétences
Auto-évaluation en début de projet (fév. 2025) vs besoins identifiés — échelle 1 (novice) à 4 (autonome expert).
Compétence | Initial | Requis | Atteint | Commentaire
PHP / Symfony (API REST, Doctrine) | 2 | 3 | 3–4 | Consolidé par la migration 7.2 → 7.4 LTS menée seul
React (hooks, context, i18n) | 2 | 3 | 3 | i18n (20 langues) et thème sombre ajoutés en autonomie
Sécurité applicative (OWASP) | 1 | 3 | 3–4 | Écart le plus fort ; JWT httpOnly livré en v3.1.0
CI/CD (GitHub Actions) | 1 | 2 | 3 | Pipeline complet tests + déploiement continu vérifié vert
Supervision / exploitation | 1 | 2 | 3 | UptimeRobot + sonde interne, alerting opérationnel
Gestion de projet | 1 | 2 | 2–3 | Kanban + rétroplanning tenus sur 18 mois
Accessibilité (RGAA) | 1 | 2 | 2–3 | Lighthouse 98/100 accessibilité ; expertise à approfondir
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
11
Notes: Neuvième point, l'évaluation des besoins en compétences. Je me suis auto-évalué en février 2025 sur une échelle de 1, novice, à 4, autonome expert, en face des besoins du projet. L'écart le plus important concernait la sécurité applicative, niveau 1 en début de projet pour un niveau 3 requis — et je suis aujourd'hui à 3 voire 4, avec la livraison de l'authentification en cookie httpOnly comme preuve concrète. Sur l'intégration continue, je suis parti de 1 pour atteindre 3, avec un pipeline complet de tests et de déploiement continu vérifié vert. Sur la supervision, également de 1 à 3, avec UptimeRobot et une sonde interne opérationnelles. Sur l'accessibilité, je suis à 2-3, avec un score Lighthouse de 98 sur 100 en accessibilité.

## Slide 12
10
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Combler les écarts : formations réalisées et préconisées
Écart identifié | Action de formation | Modalité | Échéance
Sécurité OWASP (1→3-4) | OWASP Top 10 : documentation officielle + audit du projet, faille par faille | Auto-formation + application immédiate | Réalisé (juin–août 2026)
Symfony avancé | SymfonyCasts (sécurité, rate limiting, messenger) | E-learning | Réalisé au fil du projet
Accessibilité RGAA (2→3) | Formation RGAA 4.1 (Access42 ou équiv.) + audits outillés réguliers | Formation courte certifiante | 2026–2027
Outillage front moderne | Migration CRA → Vite (chantier concret du backlog) | Apprentissage par le projet | 2027
Exploitation avancée | Conteneurisation de la production (Docker → orchestration) | E-learning + lab | 2027
Principe du plan
Chaque formation est adossée à un chantier réel du projet (apprentissage par la pratique), avec un livrable vérifiable — la migration JWT httpOnly en est l'exemple abouti. Les modalités e-learning asynchrones sont par nature adaptables à une situation de handicap (rythme, sous-titrage, supports écrits).
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
12
Notes: Dixième point, le plan de développement des compétences qui découle de cette grille. Pour la sécurité OWASP, j'ai mené une auto-formation guidée par la documentation officielle, appliquée directement en auditant le projet faille par faille — réalisé entre juin et août 2026. Pour Symfony avancé, des cours SymfonyCasts au fil du projet. Pour l'accessibilité RGAA, une formation courte certifiante prévue sur 2026-2027, en complément des audits déjà menés. Pour l'outillage front moderne et l'exploitation avancée, des chantiers d'apprentissage par la pratique prévus en 2027. Le principe directeur : chaque formation s'adosse à un chantier réel du projet, avec un livrable vérifiable — l'exemple le plus abouti étant la migration JWT httpOnly, qui est passée de préconisation à réalisation.

## Slide 13
11
COMPTES RENDUS DES ÉVOLUTIONS
Rendre compte : trois niveaux de lecture
1. CHANGELOG versionné (commanditaire)
v1.0.0 — socle : auth, joueurs, guildes, carte
v2.0.0 — admin, routes partagées, compositions, craft, thème sombre, tutoriel, i18n
v2.1.0 — campagne de correctifs sécurité (BUG-001 → 010)
v3.0.0 — multi-serveur, batailles, stats PvP, langues gérées par l'admin
v3.1.0 — JWT en cookies httpOnly, anti-CSRF
v3.2.0 — activation de compte & reset mot de passe par e-mail (Brevo)
v3.3.1 — page 404 stylée, écran hors-ligne, correctif supervision (crontab)
2. Historique Git conventionnel (équipe) : chaque commit indique son type et son périmètre — l'historique est le compte rendu détaillé, ordonné et daté.
3. Points de validation planifiés et réalisés
Point de validation | Date | Résultat
Recette complète — 29 scénarios | 2026 | 29/29 PASS
Audit sécurité OWASP + correctifs | 2026 | 0 advisory composer
Audit accessibilité (Lighthouse, axe-core) | 2026 | 98/100 · 0 violation bloq.
Dépôt Bloc 2 (code + dossier) | 19/06/2026 | Jalon tenu
Dépôt Bloc 4 (dossier MCO) | 24/07/2026 | Jalon tenu
JWT httpOnly livré (v3.1.0) | 2026 | Réalisé
Démo commanditaire (ce jury) | Sept. 2026 | Objectif : validation
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
13
Notes: Onzième point, les comptes rendus des évolutions. Je les tiens à trois niveaux. D'abord un CHANGELOG versionné pour le commanditaire, de la version 1.0, le socle, jusqu'à la 3.3.1 actuelle, en passant par la 3.1.0 qui porte justement la migration JWT httpOnly, et la 3.2.0 qui ajoute l'activation de compte et la réinitialisation de mot de passe par e-mail. Ensuite, l'historique Git conventionnel, qui est le compte rendu détaillé, ordonné et daté, pour l'équipe. Enfin, les dossiers de jalon de certification. Sur les points de validation : la recette complète, 29 scénarios sur 29 passés ; l'audit de sécurité, zéro alerte sur les dépendances ; l'audit d'accessibilité, 98 sur 100, zéro violation bloquante ; les dépôts des blocs 2 et 4 tenus à date ; et la livraison de la migration JWT httpOnly. Le seul point encore ouvert, c'est cette démonstration devant vous aujourd'hui.

## Slide 14
12
INDICATEURS DE SATISFACTION
Mesurer la satisfaction du commanditaire et des utilisateurs
Indicateur | Pourquoi il est cohérent | Mesure / cible
Taux de réussite de la recette | La recette encode les attentes fonctionnelles du commanditaire | 29/29 PASS
Disponibilité du service | Première cause d'insatisfaction d'un outil communautaire | 99,95 % (7 j, UptimeRobot + sonde)
Temps de réponse API | Confort d'usage en session de jeu | ~0,8 s (/api/health, mesuré)
Qualité perçue de l'interface | Score objectif proxy de l'expérience utilisateur | Lighthouse 98/100 accessibilité, 96/100 bonnes pratiques
Anomalies signalées par les utilisateurs | Mesure directe de l'insatisfaction résiduelle | 16 bugs + 1 obs., 100 % traités
Adoption des nouveautés | Les évolutions demandées sont-elles utilisées ? | Journal des recherches par serveur / langue
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
14
Notes: Douzième point, les indicateurs de satisfaction. Le taux de réussite de la recette, parce qu'elle encode les attentes fonctionnelles du commanditaire : 29 sur 29. La disponibilité du service, parce que c'est la première cause d'insatisfaction d'un outil communautaire : 99,95 % sur sept jours, mesurée par une double supervision, UptimeRobot et une sonde interne. Le temps de réponse de l'API, pour le confort en session de jeu : environ 0,8 seconde. La qualité perçue de l'interface, avec un score Lighthouse de 98 en accessibilité et 96 en bonnes pratiques. Les anomalies signalées par les utilisateurs : 16 bugs et une observation, tous traités à 100 %, tous tracés dans un registre. Et l'adoption des nouveautés, mesurée par le journal des recherches par serveur et par langue.

## Slide 15
13
DÉMONSTRATION
Démonstration de la dernière version
Parcours utilisateur complet, sur l'application en production (https://oportaler.perfweb.net), du premier contact jusqu'aux fonctions d'administration :
1 · Découverte & inscription
→
2 · Connexion & tableau de bord
→
3 · Recherche joueur & stats PvP
→
4 · Guildes & batailles
5 · Carte interactive
→
6 · Itinéraire partagé
→
7 · Composition d'équipe
→
8 · Calculateur de craft
→
9 · Multi-langue & admin
Conditions de la démo
Application en production, données réelles préchargées
Plan B assumé : environnement local identique prêt à basculer
Répétition générale effectuée la veille
Objectif
Montrer que la dernière version (v3.3.1) est fonctionnelle, fiable et utilisable par un joueur non technicien — et obtenir la validation du commanditaire avant livraison. Script détaillé pas à pas : slide suivante.
C3.4.2 — Démonstration à partir de la dernière version pour obtenir la validation du commanditaire avant livraison.
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
15
Notes: Treizième point, la démonstration, avant de la réaliser en direct. Je vais dérouler un parcours utilisateur complet, sur la production réelle, à l'adresse oportaler.perfweb.net, avec des données réelles préchargées : découverte et inscription, connexion et tableau de bord, recherche de joueur, guildes et batailles, carte interactive, itinéraire partagé, composition d'équipe, calculateur de craft, puis multi-langue et administration. J'ai un plan B : un environnement local identique, prêt à basculer en cas de souci réseau. J'ai répété cette démonstration la veille, chronométrée. L'objectif, qui correspond directement à la compétence éliminatoire C3.4.2, est de démontrer que la dernière version est fonctionnelle, fiable et utilisable par un joueur non technicien, et d'obtenir votre validation en tant que commanditaire avant livraison.

## Slide 16
CONCLUSION
Ce que le pilotage a produit
Tous les jalons de certification tenus, malgré une re-priorisation sécurité majeure — absorbée par le rétroplanning et Kanban
Un projet traçable de bout en bout : chaque évolution a sa carte, son commit typé, sa ligne de CHANGELOG et son scénario de recette
Un arbitrage tenu dans la durée : la migration JWT httpOnly, différée par nécessité en juin 2026, livrée en v3.1.0
Des indicateurs chiffrés à chaque niveau : avancement, qualité, délais, coûts, risques, satisfaction
Une organisation solo conçue pour passer à l'échelle : les casquettes deviennent des rôles, les créneaux deviennent des personnes, les outils restent
Le logiciel présenté aujourd'hui est en production, déployé en continu, supervisé et maintenu — la démonstration qui suit vise votre validation en tant que commanditaire.
Merci — place aux questions (15 minutes).
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
16
Notes: Pour conclure avant la démonstration : tous les jalons de certification ont été tenus, malgré une re-priorisation sécurité majeure en cours de route, absorbée par le rétroplanning et le Kanban. Le projet est traçable de bout en bout : chaque évolution a sa carte, son commit typé, sa ligne de CHANGELOG et son scénario de recette. Un arbitrage a été tenu dans la durée : la migration JWT httpOnly, différée par nécessité en juin 2026, a été livrée en version 3.1.0. Des indicateurs chiffrés existent à chaque niveau : avancement, qualité, délais, coûts, risques, satisfaction. Et l'organisation solo a été pensée pour passer à l'échelle : les casquettes deviennent des rôles, les créneaux deviennent des personnes, les outils restent. Le logiciel présenté aujourd'hui est en production, déployé en continu, supervisé et maintenu. Je vous propose maintenant la démonstration, qui vise votre validation en tant que commanditaire. Merci, et je reste à votre disposition pour les questions.

## Slide 17
A
ANNEXE — SUPPORT DE DÉMONSTRATION
Script de démonstration détaillé (~8 minutes)
Production : https://oportaler.perfweb.net — vocabulaire commanditaire (jamais « JWT », « API », « localhost »)
# | Étape | Actions & discours
1 | Accueil public | Ouvrir la page d'accueil en production. « Voici ce que découvre un joueur : l'outil est utilisable immédiatement, dans sa langue » — sélecteur de langue (FR→EN) et de serveur (Europe→Amériques).
2 | Inscription | Créer un compte de démo neuf. Montrer le message d'erreur si mot de passe trop court : « l'application guide l'utilisateur ». Valider.
3 | Connexion + tableau de bord | Se connecter. « Le tableau de bord centralise ses raccourcis — un tutoriel de prise en main est proposé au premier accès. »
4 | Recherche joueur | Rechercher un joueur connu. Ouvrir sa fiche : équipement, statistiques, rapport de session. « Ces données étaient dispersées ; elles sont réunies ici. »
5 | Guildes & batailles | Ouvrir une guilde, puis l'historique de batailles. « Un chef de guilde prépare ainsi ses stratégies. »
6 | Carte & itinéraire partagé | Naviguer entre zones, créer un itinéraire, générer le lien de partage, l'ouvrir en fenêtre privée : « le destinataire n'a pas besoin de compte ».
7 | Composition d'équipe | Ouvrir une composition préparée : rôles, équipements. « L'outil de préparation d'équipe avant une bataille. »
8 | Calculateur de craft | Montrer le calcul de rentabilité avec les prix marché du serveur choisi et l'infobulle des prix indisponibles. « L'application dit aussi pourquoi une donnée manque. »
9 | Administration | Se connecter en administrateur : tableau de bord, gestion des utilisateurs, gestion des langues. « Le commanditaire administre son outil sans intervention technique. »
10 | Conclusion | « Version en production, déployée en continu, supervisée 24 h/24 avec alerte en cas d'indisponibilité, maintenue et documentée. Je vous propose de valider cette version pour livraison. »
Albion Helper — Bloc 3 — Pilotage de projet
17
Notes: Ceci est mon support de démonstration, non projeté, qui liste les dix étapes que je vais suivre sur la production, avec le discours associé à chacune, dans un vocabulaire orienté commanditaire.